PRUEBA TÉCNICA

INSTRUCCIONES GENERALES

Lea con atención cada una de las preguntas y el caso planteado.
Responda con lenguaje claro, estructurado y concreto.
Las respuestas deben reflejar su experiencia y criterio propio. No se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial, asistencia automatizada o apoyo de terceros para el desarrollo de esta prueba. El Fondo podrá realizar validaciones posteriores sobre la coherencia de las respuestas.

La extensión máxima debe ser de 8 páginas.

Procure que sus respuestas sean aplicadas a contextos reales y orientadas a la implementación, el seguimiento y la gestión operativa.

OBJETIVO DE LA PRUEBA

Evaluar las capacidades técnicas, analíticas y operativas de la proponente para brindar apoyo a la Coordinación de Desarrollo Rural en el seguimiento, monitoreo y control de los instrumentos del FOMMUR, así como la aplicación efectiva de los enfoques de género, ruralidad, cuidado, étnico y territorial en contextos reales de implementación.

CASO 1: SEGUIMIENTO TÉCNICO Y GESTIÓN DE RIESGOS

Escenario:

Usted tiene asignado el seguimiento de un convenio del FOMMUR con las siguientes características:

- Restan tres (3) meses para la finalización del convenio

- Dos (2) de cinco (5) entregables se encuentran pendientes

- Se presentan retrasos en actividades de fortalecimiento

- La organización beneficiaria está ubicada en zona rural dispersa con dificultades de acceso

- Se reporta entrega parcial de activos sin soportes completos

Tarea:

Elabore un plan de acción de seguimiento para las próximas cuatro (4) semanas, que incluya:

- Identificación y priorización de al menos cuatro (4) riesgos

- Acciones concretas de seguimiento

- Estrategia de articulación con operador e interventoría

- Alertas que deben ser escaladas a la Coordinación

- Indicadores mínimos para el control de la ejecución

CASO 2: REVISIÓN DE ENTREGABLES Y VALIDACIÓN

Escenario:

El operador entrega un informe con los siguientes soportes:

- Listado de beneficiarias sin firmas

- Registro fotográfico sin fechas claras

- Informe narrativo general, sin detalle de actividades

- Reporte de entrega de activos sin actas completas

Tarea:

Elabore una matriz de validación de entregables que incluya:

- Criterios de revisión (mínimo cinco)

- Identificación de hallazgos

- Riesgos asociados a cada hallazgo

- Recomendaciones concretas al operador

- Decisión final (aprobar, rechazar o solicitar ajustes), debidamente justificada

CASO 3: GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTROL DE INFORMACIÓN

Escenario:

Usted tiene a cargo el seguimiento de diez (10) convenios y enfrenta las siguientes situaciones:

- Información dispersa en múltiples carpetas

- Bases de datos inconsistentes

- Dificultades para consolidar informes de seguimiento y cierre

Tarea:

Diseñe un esquema de organización y control de la información que incluya:

- Propuesta de estructura documental (carpetas y archivos)

- Variables mínimas de una base de datos de seguimiento

- Flujo de actualización de la información

- Mecanismos de control de calidad de la información

- Estrategia para asegurar la trazabilidad de los soportes

CASO 4: APLICACIÓN DE ENFOQUES (GÉNERO, RURALIDAD, CUIDADO, ÉTNICO Y TERRITORIAL)

Escenario:

Un operador reporta cumplimiento técnico del convenio; sin embargo, se identifican las siguientes situaciones:

- Baja participación de mujeres en las actividades

- No se evidencia inclusión de población étnica

- Las actividades relacionadas con cuidado no han sido implementadas

- Existen barreras de acceso asociadas a la carga de trabajo doméstico

Tarea:

Elabore un análisis técnico que incluya:

- Identificación de brechas en la aplicación de los enfoques:

  - Género

  - Ruralidad

  - Cuidado

  - Étnico/territorial

- Riesgos asociados a estas brechas

- Propuesta de al menos cinco (5) acciones correctivas concretas

- Estrategia de seguimiento a dichas acciones

- Requerimientos específicos que formularía al operador